## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA DA EMEF PROFESSORA ZULMAR DEOCLÉCIA P. BERNARDES
LOCAL | Rua Norma Desanti Saragiotto - Jardim Marajoara - Pedreira - SP |  |  |  |  | Data - 28/10/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias
01.00 | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO REFEITÓRIO FECHAMENTO EM GRADIL | 33.33% | 33.33% | 33.34% | [5 empty] | 100%
2 |  | 14082.8 | 14082.8 | 14082.85 | [5 empty] | 42248.45
02.00 | SERVIÇOS DE GRADIL DE FECHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE DIVISA |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 2170.75 | 2170.76 | [5 empty] | 4341.51
03.00 | SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO MEIA CANA, TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | 6334.92 | 6334.92 | 6334.92 | 6334.91 |  |  |  | 25339.67
04.00 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES (PAVIMENTO INFERIOR) |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4521.45 | 4521.45 | 4521.45 |  |  |  |  | 13564.35
05.00 | SERVIÇOS DE AJARDINAMNETO E PAIGASISMO | [5 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
[7 empty] | 5062.13 | 5062.13 | 5062.13 | 15186.39
06.00 | SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÃNCIA | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | 17157.45 | 17157.45 | 34314.9
07.00 | PINTURA E SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  |  | 47895.9 | 47895.9 | 47895.91 | 47895.91 | 47895.91 | 47895.91 | 287375.44
Total Simples |  | 14082.8 | 27109.92 | 75005.88 | 58752.27 | 54230.82 | 52958.04 | 70115.49 | 70115.49 | 422370.71
Total Acumulado |  | 14082.8 | 41192.72 | 116198.6 | 174950.87 | 229181.69 | 282139.73 | 352255.22 | 422370.71
TOTAL + 25% BDI | [9 empty] | 527963.39